## ポートフォリオの目的
ポートフォリオの目的
ポートフォリオの立ち位置として、就職活動を行う場合の「履歴書」「業務経歴書」と同じポジションの資料として扱う想定です。
本資料を使って、「スキル」「人間性」「ビジネス感」の3点をアピールする資料として活用いただく想定です。
■スキル
プログラミング能力、精度の高いモデル構築、課題に対してのツールの理解力 などになります
■人間性
主に【工夫・苦労点】などの欄の内容となります。
何か新しい事に挑戦したとき、壁に当たったときにどの様に乗り越えるかをポジティブに記載していただければと思います。
■ビジネス感
確認する項目として
・ロジカルに思考できているか
・相手に正しく、分かりやすく説明ができるか
・表層のみの思考で思考停止していないか
・成果物として作成されたモノを実際の現場で使った場合の具体的な実用イメージ、
企業メリットまで想像力を広げて思考することができるか
（作りたいから作った、などの自己満足ではない）
など
以上の視点をアピールするために「背景」「目的」の記載をお願いしています。

## Sample成果物スケジュール_サンプル
全体スケジュール
成果物タイトル | Sample成果物スケジュール
開始予定日 | 2025-09-01
終了予定日 | 2025-09-30
開始実績日 | 2025-09-01
終了実績日 | 2025-10-03
(全体)遅延工数 | 3 |  |  |  |  | ※ 数式が入っているため入力しない
タスクごとのスケジュール
|  |  |  | ※ 数式が入っているため入力しない |  |  | ※ 数式が入っているため入力しない
タスク | 追加フラグ ※ 途中でタスクを 追加した場合 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | (タスクごと)遅延工数 ※ 実績工数-予定工数 | ステータス ※ 未実施,実施中,終了 | 備考 ※ 遅延の理由などを記載
|  | 開始日 | 終了日 | 工数 | 開始日 | 終了日 | 工数
技術調査(動画視聴、ネット調査) |  | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 5 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 5 | 0 | 終了
環境構築 | 追加 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 4 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 4 | 0 | 終了
システム作成 |  | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 10 | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 14 | 4 | 終了 | 急に発表資料を作成する必要があり、成果物作成が遅れた。
IT面談(相談) |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1 | 0 | 終了
プログラム修正 |  | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 6 | 2025-09-26 | 2025-10-02 | 5 | -1 | 終了 | 修正する箇所が想定より少なく、早く作業が終わった。
ポートフォリオ作成 |  | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 6 | 2025-09-26 | 2025-10-02 | 5 | -1 | 終了 | 修正する箇所が想定より少なく、早く作業が終わった。
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
成果物納品 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 1 | 0 | 終了 | 三日提出が遅れてしまった。
※ 最終行は成果物納品とする。
Formulas:
工数 = NETWORKDAYS([予定],[終了日],祝日!$B1:B16)
工数 = NETWORKDAYS([実績],[終了日],祝日!$B1:B16)

## ポートフォリオ
※青文字は作成時に消すこと
日付 | 20●●/●/●
タイトル | このテーマを一言で表すと？
テーマ選定の理由 | なぜこのテーマを選んだのか？
想定業界 | 本テーマを活用する想定業界
想定企業 | 本テーマを活用する企業名（実在する企業名）
想定ポジション | 本テーマを活用する企業のポジション・役職・部署・役割を記載
背景 | 想定企業の業界の現状、課題を記載 想定企業がこの成果物を必要とする理由 →想定している企業の業界事情について調べ、業界背景を把握したうえで記載 政治的、市場的背景を記載し、（できれば）数字的根拠をもとに仮説を立てる
目的 | 背景を踏まえ、本成果物を利用することで想定企業にどのような利点があるのかを記載 →想定企業でどのタイミングでのどの様に活用するか具体的に記載 →工数削減、人件費削減など、なるべく明確に想定企業目線でメリットを記載
概要 | 本成果物についての説明。どんなデータを使用したどんな成果物なのか簡潔に記載する
アプローチの理由 | 手法の選択理由
結果を何に活かせるのか | 成果物を活用する事でできる未来（他業種への展開を含むなど）
使用言語・環境
成果物（出力結果）
結果 | 成果物から確認できた結果を定性（実用に耐えうるか、課題を解決できるか）
効果 | 定量（機械学習モデルの場合は精度、業務をどのくらい短縮できるか など）で記述 どの様に作成したか、どの様な結果となったかを記載
工夫点・苦労点 | 本成果物を作成する際の工夫点と苦労点 課題をどう乗り越えたか記載
今後の施策 | 本成果物をブラッシュアップするために、今後どのような取り組みが必要か記載
記述コード

## 進捗管理表
全体スケジュール
成果物タイトル
開始予定日
終了予定日
開始実績日
終了実績日
(全体)遅延工数 | 0 |  |  |  |  | ※ (工数)数式が入っているため入力しない
タスクごとのスケジュール
|  |  |  | ※ (工数)数式が入っているため入力しない |  |  | ※ (工数)数式が入っているため入力しない
タスク | 追加フラグ ※ 途中でタスクを 追加した場合 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | (タスクごと)遅延工数 ※ 実績工数-予定工数 | ステータス ※ 未実施,実施中,終了 | 備考 ※ 遅延の理由などを記載
|  | 開始日 | 終了日 | 工数 | 開始日 | 終了日 | 工数
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
成果物納品 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Formulas:
工数 = NETWORKDAYS([予定],[終了日],祝日!$B1:B16)
工数 = NETWORKDAYS([実績],[終了日],祝日!$B1:B16)

## 祝日 (hidden)
元日 | 2022-01-01
成人の日 | 2022-01-10
建国記念の日 | 2022-02-11
天皇誕生日 | 2022-02-23
春分の日 | 2022-03-21
昭和の日 | 2022-04-29
憲法記念日 | 2022-05-03
みどりの日 | 2022-05-04
こどもの日 | 2022-05-05
海の日 | 2022-07-18
山の日 | 2022-08-11
敬老の日 | 2022-09-19
秋分の日 | 2022-09-23
スポーツの日 | 2022-10-10
文化の日 | 2022-11-03
勤労感謝の日 | 2022-11-23